## PORTADA
SECRETARÍA DE SALUD
GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
ENERO-MARZO 2017

## EPI
EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERÍODO: ENERO -MARZO DEL 2017
ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX |  | CLAVE FUNCIONAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |  |  | ACCIONES REALIZADAS
No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | PROGRAMADO | EJERCIDO
22.03.03 | 393. Implementar campañas de prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres, dirigidas a la población en general en contra de la discriminación y de prácticas sexistas. | 1 | 2 | 4 | 310 | Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres | 4473937 | 546992.03 | 336687.28 | Se realizó la campaña permanente de difusión y promoción de la Actividad Institucional de Prevención y Atención de la Violencia de Género, denominada "Una Vida Digna es una Vida sin Violencia", mediante la distribución de material de difusión alusivo a la Actividad, el cual incluye, dípticos, trípticos. Efectuándose 64,390 acciones de promoción. En este sentido la página electrónica de la SSCDMX tiene de forma permanente información relacionada con el Actividad Institucional.
13.01.01 | 187. Solicitar a la instancia correspondiente el incremento presupuestal para mejorar progresivamente los servicios de protección a la salud a fin de alcanzar el más alto nivel posible tomando en con- sideración el diagnóstico anual sobre las necesidades de protección de la salud (medicamentos, infraestructura, capacitación, recursos humanos, prevención, materiales médicos, equipo). | 1 | 7 | 2 | 301 | Gestión integral del riesgo en materia de protección civil | 3696593 | 200986 | 0 | Se dio inicio a la concentración de acciones que se llevarán a cabo (el programa), durante el presente ejercicio fiscal; toda vez que es una acción permanente que se reporta de forma anual. Las acciones realizadas durante el presente mes que se han formalizado son:  Se asistió a las reuniones mensuales de los Comités de la Secretaría de Protección Civil, Comité de Personas Vulnerables, Comité de Hospital Seguro, Comité de Instalaciones Estratégicas.  Se realizaron visitas – recorridos en los Hospitales Materno Infantil Tláhuac y General Rubén Leñero en Análisis de  Riesgos y áreas de oportunidad para su evaluación de Hospital Seguro.  Impartición del Curso de “Hospital Seguro y Evacuación Hospitalaria” en el Hospital Materno Infantil Tláhuac.  Apoyo para Contestación de Oficios relacionados con Protección Civil.  Integración del Plan Hospitalario para Desastres de la Red Hospitalaria.  Integración de Procedimientos en caso de Desastres Internos  Integración de Flujo Gramas de Acciones del Comité de Operaciones de la Emergencia COE.  Se llevaron a cabo las acciones de asistencia a las reuniones mensuales de los Comités de la Secretaría de Protección Civil, Comité de Personas Vulnerables, Comité de Hospital Seguro, Comité de Instalaciones Estratégicas; además de la vinculación y coordinación con la Secretaria de Protección Civil CDMX para realizar la ”2da Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión de la Coordinación y del Sistema de Protección Civil de la Secretaria de Protección Civil y Secretaria de Salud, CDMX *Taller de Planes de Contingencias para los Integrantes del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México*
 Se realizó visita-recorridos en el Hospitales General Xoco para su Análisis de Riesgos y áreas de oportunidad para su evaluación de Hospital Seguro; así como el apoyo de Evaluación de Hospital Seguro e Integración e Impresión del Plan para Desastres Hospitalario al Hospital Materno Infantil de Tláhuac.  Impartición de tres Ponencias de “Hospital Seguro y Evacuación Hospitalaria” en el Hospital General Rubén Leñero; además de la intervención de la Evaluación de Hospital Seguro. Y lo correspondiente al Plan Hospitalario para Desastres y el Programa Interno de Protección Civil  Se llevaron a cabo las pláticas y simulacros de Derrame de Sustancias peligrosas y sismo en la Clínica Hospital Emiliano Zapata.  Visita a los Hospitales General de Balbuena y Pediátrico de Moctezuma en Supervisión de Áreas de Oportunidad.  Se asistió a: Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México en el Teatro de las Artes; la Primera Reunión para la Organización del Simulacro CDMX-2017 (Secretaria de Protección Civil) y a la Reunión de Capacitación de la SEDESA, CDMX.  Se dan Ponencias de Hospital Seguro, en el Pediátrico de Coyoacán.
13.08.01 | 203. Garantizar el acceso para todas las mujeres al servicio de interrupción legal del embarazo | 2 | 3 | 1 | 328 | Orientación, educación y planificación para la salud | 94450726 | 20230886.11 | 18965753 | El área de Trabajo Social brindo consejería a las mujeres que acudieron a las instalaciones donde no se discrimina a nadie. Con un logro de 7,450 orientaciones de las 7,897 programadas (94.33%) Se continuara teniendo acercamiento con las usuarias por parte de trabajo social.
13.03.02 | 190. Robustecer las actividades institucionales del sector salud para lograr la cobertura universal de los servicios de primer y segundo nivel a la población no asegurada en la Ciudad de México. | 2 | 3 | 1 | 331 | Vacunación universal | 4473937 | 2036475.64 | 1582008.96 | Se llevaron a cabo de manera permanente actividades de vacunación en las unidades hospitalarias. Con la aplicación de 14,203 dosis, de las 18,889 programadas a aplicar y un logro del 75.19%. Se continuará exhortando a la comunidad sobre la importancia de recibir el esquema de vacunación completo y preventivo.
13.04.01 | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). | 2 | 3 | 2 | 320 | Atención médica de carácter general | 216317913 | 34358552.65 | 30,531.129.12 | Se proporcionó un total de 8,434 consultas generales en los hospitales de la red, de las 8,494 programadas a proporcionar, con un logro de 99.29 %.
13.04.01 | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). | 2 | 3 | 2 | 321 | Atención médica especializada | 963459389 | 202536630.95 | 183272170.47 | Se proporcionó un total de 147,458 consultas especializadas en los hospitales de la red , de las 135,759 programadas a proporcionar, con un logro de 86.7%.
13.04.01 | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). | 2 | 3 | 2 | 322 | Atención médica hospitalaria | 5825974862 | 1312439920.71 | 1110568648.87 | En los Hospitales de la Red, egresaron 30,099 pacientes, de los 33,091 programados a egresar, lo que representó un logro del 90.96%.
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 323 | Detección de cáncer cérvico uterino | 34313486 | 7649621 | 6920597.52 | Se efectuaron 4,880 detecciones de cáncer cervicouterino (en Unidades Hospitalarias y en Unidades Médicas Móviles, de las 5,748 programadas, lo que representó un logro del 84.9%
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 325 | Detección de cáncer de mama | 55834030 | 4381501.29 | 3566354.49 | Se efectuaron 15,887 detecciones de cáncer de mama (en Unidades Hospitalarias y en Unidades Médicas Móviles, de las 15,703 programadas, lo que representó un logro del 101.11%
14.02.02 | 228. Fortalecer los programas de acceso a la información y a los servicios de anticoncepción priorizando a las personas jóvenes y su difusión, con participación de organizaciones de la sociedad civil, dentro de los lugares de mayor afluencia, con especial atención en institutos públicos y privados y centros de reclusión | 2 | 3 | 2 | 329 | Salud sexual y reproductiva | 36713945 | 7593041.93 | 6946609.31 | De acuerdo a las características de cada mujer, previa información y asesoría; durante su atención médica para la prevención, control y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, se distribuyeron un total de 7,761 métodos anticonceptivos de los 8,642 métodos programados a distribuirse, lo que representó un logro del 89.80%
13.01.01 | 187. Solicitar a la instancia correspondiente el incremento presupuestal para mejorar progresivamente los servicios de protección a la salud a fin de alcanzar el más alto nivel posible tomando en con- sideración el diagnóstico anual sobre las necesidades de protección de la salud (medicamentos, infraestructura, capacitación, recursos humanos, prevención, materiales médicos, equipo). | 2 | 3 | 2 | 377 | Atención a pacientes que requieren órtesis y asistencia en prótesis | 5157237 | 1939694.59 | 1882872.59 | Se brindó apoyo a pacientes que requieren órtesis y asistencia en prótesis, otorgando un total de 25 apoyos de los 38 programados a otorgar, lo que representó un logro del 65.79%.
13.05.04 | 195. Sensibilizar y capacitar en materia de derechos humanos y de género al personal que brinda atención médica, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos, para brindar orientación y educación para la salud a las personas en situación de exclusión social. | 2 | 3 | 2 | 378 | Atención integral a mujeres víctimas de violencia | 8983432 | 1921392.41 | 1921392.41 | Se realizó la calendarización de los eventos de capacitación de la “NOM-0046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención”. que se impartirán durante el 2017, Buen trato en las salas de obstetricia, violación sexual y violencia laboral y acoso sexual. Capacitándose a 18,477 personas
13.04.01 | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). | 2 | 3 | 2 | 381 | Atención médica de urgencias | 651599257 | 145893917.58 | 133084152.16 | Se brindó atención medica de urgencias en los hospitales de la Red, de manera permanente las 24 hrs del día los 365 días del año, proporcionando un total de 147,266 atenciones de urgencias de las 184,595 atenciones de urgencias programadas (79.78%) .
13.05.01 | 192. Capacitar al personal encargado de brindar atención médica en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación a fin de garantizar un trato respetuoso, incluyente y no discriminatorio. | 2 | 3 | 2 | 385 | Servicios médicos legales | 211522152 | 48797860.16 | 48257803.62 | Se capacita a los médicos legistas adscritos a la Unidad Departamental de Medicina Legal en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación, con el fin de brindar una atención médico legal en donde prevalezcan el respeto igualitario a los derechos humanos de todos los usuarios sin discriminación alguna, dentro de los consultorios médico legales dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
13.03.02 | 190. Robustecer las actividades institucionales del sector salud para lograr la cobertura universal de los servicios de primer y segundo nivel a la población no asegurada en la Ciudad de México. | 2 | 3 | 2 | 387 | Servicios de salud pública a distancia | 11095206 | 2413397.48 | 2,362.597.48 | Los Servicios de Salud Pública a distancia difundieron, promovieron y complementaron los servicios de salud que ofrece la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México haciendo promoción de la salud a través de 11,463 atenciones telefónicas, lo que coadyuva a disminuir los índices de morbilidad, mortalidad, la saturación de Hospitales y Centros de Salud, evitar traslados innecesarios y canalizar adecuadamente las emergencias.
27.03.01 | 495. Crear las condiciones necesarias para que los derechos a la salud, a la alimentación y al agua sean accesibles y de calidad para todas las personas privadas de libertad. | 2 | 3 | 2 | 388 | Servicios médicos a personas privadas de su libertad | 263196016 | 56,320.931.40 | 56214082.49 | La Secretaria de Salud de la Ciudad de México a través de la actividad institucional de Servicios Médicos a Personas Privadas de su Libertad es la única institución que brinda atención médica a las personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros de reclusión, reinserción, penitenciarios, de sanciones administrativas y Comunidades para Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Ciudad de México. Por lo que debe garantizarse el ejercicio pleno de su derecho de acceso a la salud de las personas privadas de su libertad.
| 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 390 | Tratamiento médico a pacientes quemados | 16368611 | 2309148.43 | 2173054.95 | Se llevaron a cabo acciones de difusión de prevención de quemaduras por accidente y se brindo tratamiento a quemados en los Hospitales que cuentan con el servicio. Con un logro de 231 tratamientos a quemados de los 315 programados (73.65%) Se continuara brindando la atención a todo paciente que lo requiera.
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 391 | Cirugía Oftálmica | 16368611 | 565991.76 | 565991.76 | Se llevaron a acabo cirugías oftalmológicas (cataratas, Pterigión y glaucoma). Con un logro de 187 tratamientos de cataratas de las 252 programadas (74.21%).
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 392 | Tratamiento médico de coronarias | 38489961 | 1399744.93 | 1399744.03 | En el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez se brinda tratamiento medico de coronarias. Con un logro de 231 tratamientos de las 315 programados (73.65%)
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 393 | Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis | 18525055 | 3199381.26 | 3199381.26 | En materia de insuficiencia renal, se promovieron acciones de prevención y se brindaron sesiones de diálisis y hemodiálisis a los pacientes que lo solicitan. Con un logro de 5,493 tratamientos médicos de diálisis y hemodiálisis de las 7,750 programadas (72.75%). Se continuara brindando la atención a todo paciente que lo requiera.
13.11.01 | 215. Fortalecer la prevención y la atención de la salud para reducir las principales enfermedades y causas de mortalidad (enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado y accidentes). | 2 | 3 | 2 | 394 | Unidades médicas móviles | 21081165 | 4023411.65 | 4023411.65 | Se otorgaron estudios de laboratorio a los pacientes en que estaba indicado realizárselos. Con un logro de 58,523 estudios de laboratorio de los 110,221 programados (53.1%).
13.05.03 | 194. Identificar las necesidades de salud en personas en situación de exclusión social que habitan en la Ciudad de México, a fin de desarrollar programas específicos para dichas poblaciones. | 2 | 3 | 3 | 397 | Visita medica en domicilio (Programa Medico en tu casa) | 170000000 | 20931733.13 | 18814085.49 | Se identificaron y otorgaron consultas generales a pacientes visitados en su domicilio. Con un logro de 21,457 consultas de las 28,929 programadas (74.17 %).
13.04.01 | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). | 2 | 3 | 3 | 326 | Mantenimiento y adquisición de equipo | 78262018 | 2306650.14 | 1968490.54 | La atención de mantenimiento correctivo a equipo médico se proporcionó a: incubadoras, autoclaves, instrumental quirúrgico, equipos de RX, refrigeradores, monitores de signos vitales, electrocardiógrafo, ventiladores, maquinas de anestesia, arco en "C", desfibriladores, microscopios, micrótomos, ojímetros, incubadoras, autoclaves; entre otros; con el objeto de tener los equipos disponibles y en funcionamiento para prestar la atención médica de forma oportuna a la población abierta de la Ciudad de México. Aún, no se cuenta con la autorización de recursos para los mantenimientos al parque vehicular, pero se hacen las gestiones para el trámite de verificación.
13.01.01 | 187. Solicitar a la instancia correspondiente el incremento presupuestal para mejorar progresivamente los servicios de protección a la salud a fin de alcanzar el más alto nivel posible tomando en con- sideración el diagnóstico anual sobre las necesidades de protección de la salud (medicamentos, infraestructura, capacitación, recursos humanos, prevención, materiales médicos, equipo). | 2 | 3 | 3 | 327 | Mantenimiento, adecuación y actualización de unidades médicas | 42012336 | 3178222 | 3149212 | La atención prestada a las casas de maquina y el mantenimiento menor a los 83 inmuebles es una acción de forma constante y rutinaria, ya que son el alma para la funcionalidad y operación de un hospital.
03.04.02 | 35. Realizar seguimiento y evaluación, con participación de la sociedad civil y la academia, de las acciones, proyectos, programas y políticas públicas que ejecutan los entes públicos de la Ciudad de México, en materia de igualdad y no discriminación, como parte del programa trianual. | 2 | 3 | 3 | 396 | Educación continua en recursos humanos de salud | 24845257 | 4400723.66 | 4023623.16 | Se capacitó a 14,661 personas con enfoque en el tema de derechos humanos e igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres.
03.04.02 | 35. Realizar seguimiento y evaluación, con participación de la sociedad civil y la academia, de las acciones, proyectos, programas y políticas públicas que ejecutan los entes públicos de la Ciudad de México, en materia de igualdad y no discriminación, como parte del programa trianual. | 2 | 2 | 6 | 397 | Formación de recursos humanos de salud | 127582304 | 26518876.08 | 24450289.83 | Se capacitó a 567 personas con enfoque en el tema de derechos humanos e igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres.
13.13.04 | 223. Implementar estrategias para atender oportuna y adecuadamente las epidemias por influenza, dengue y chikungunya, entre otras. | 2 | 2 | 6 | 371 | Atención médico veterinaria | 29677806 | 3201288.45 | 2718125.34 | 15 Pacientes positivos a los que se les dio tratamiento y seguimiento a fin de evitar zoonosis
13.13.04 | 223. Implementar estrategias para atender oportuna y adecuadamente las epidemias por influenza, dengue y chikungunya, entre otras. | 2 | 2 | 6 | 372 | Prevención veterinaria | 9712593 | 1873731.24 | 1782109.63 | 34 Pacientes a los que se les realizó la prueba por ser sospechosos de una zoonosis

## 301 GIRProtec Civ
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 187. Solicitar a la instancia correspondiente el incremento presupuestal para mejorar progresivamente los servicios de protección a la salud a fin de alcanzar el más alto nivel posible tomando en consideración el diagnóstico anual sobre las necesidades de protección de la salud (medicamentos, infraestructura, capacitación, recursos humanos, prevención, materiales médicos, equipo). |  | 1/7/2/301 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | Coadyuvar a salvaguardar la vida, los bienes y el entorno del personal que presta sus servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como para usuarios de los servicios, para mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Secretaría de Salud, de conformidad a la disponibilidad y autorización de los recursos con los que se cuenten.
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de actividades de protección civil realizados en la Red Hospitalaria y Unidades Administrativas.
Método de Cálculo: |  | Número de actividades realizadas e implementadas para el personal e inmuebles de la Secretaría de Salud, de enero a diciembre del 2017 /Número de actividades programados de enero a diciembre del 2017*100
Sustitución de Valores: |  | (1)/(1)x 100= 100.00%
Frecuencia del Indicador: |  | Anual
Línea Base: |  | Al finalizar el 2016 se reportó una actividad conformada por varias acciones realizadas, es decir se logro consolidar la actividad como una unidad que equivale a la acción permanente, al considerar que la suma de sus actividades hacen que se conforme solo en 1 acción; para la atención de los inmuebles y la instrucción del personal de las brigadas de protección civil.
Meta: |  | Al concluir el período anual (enero - diciembre) del 2017, se lograra llegar al 100% al hacer la suma de actividades (supervisiones, capacitaciones, simulacros, primeros auxilios, entre otras actividades), que conformaran la acción permanente que se reporta.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante el reporte anual 2017, se realizaron un total de actividades que corresponden a la conformación del 100% de la acción permanente que se reporta.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Al concluir el reporte anual del ejercicio fiscal 2016 se reporto el 100% de la acción permanente realizada.
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante el ejercicio fiscal 2017, se pretende lo gradar cubrir actividades como simulacros, capacitación sobre protección civil y primeros auxilios, etc., además de consolidar, en conjunto con los distintos órdenes de gobierno, un sistema integral de Protección Civil capaz de responder en forma efectiva ante los riesgos naturales y antropogénicos respecto a los cuales la Ciudad se encuentra vulnerable.
Medios de Verificación: |  | Concentrado mensual de las "Cédulas de Reporte por Unidad Hospitalaria; Programas de Hospital Seguro instrucciones de la Secretaría de Protección Civil, Jefatura de Gobierno, entre otros.
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres
Hombres | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A
TOTAL

## 326 Mant Equip
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 191. Fortalecer los servicios de salud integral de primer y segundo nivel, proporcionando los medios necesarios para la cobertura sustancial de la población; brindando una atención de calidad dentro de los parámetros y principios de los derechos humanos (personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado). |  | 2/3/3/326 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | Garantizar que los equipos médicos de las Unidades Hospitalarias funcionen adecuadamente de acuerdo a la asignación de recursos destinados a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo; a través de la supervisión y control de los mismos servicios, coadyuvando así en mejorar la atención al paciente e incrementar los servicios de salud de la Ciudad de México.
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de mantenimientos realizados a los equipos médicos ubicados en la Red Hospitalaria del Distrito Federal.
Método de Cálculo: |  | Número de mantenimientos preventivos - correctivos realizados de enero a marzo del 2017 / Número de mantenimientos correctivos - preventivos programados de enero a marzo del 2017 * 100
Sustitución de Valores: |  | (1,261)/(1,031)x 122.30
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | Al finalizar el 2016 se habían realizado 6,019 mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos ubicados en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud.
Meta: |  | Al concluir el período enero-marzo del 2017 se deberían de haber realizado 1,031 mantenimientos preventivos-correctivos, lo que representaría el 100 % de lo programada, sin embargo se lograron 1,261 servicios que corresponde al 122.30% al trimestre; es decir 22.30% más de servicios realizados a lo programada al periodo.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante este primer trimestre enero-marzo 2017 se realizaron 1,261; de los cuales 1,106 corresponden a mantenimientos preventivos correctivos de equipo médico, y 155 al parque vehicular; lo que represento el 22.30% más de mantenimientos realizados al trimestre.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Al concluir el período enero-marzo del 2016 se realizaron 1,171 mantenimientos preventivos-correctivos, lo que representó el 40.70% de los mantenimientos trimestrales programados.
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante este primer trimestre que se reporta, se logro realizar un total de 1,261 servicios de mantenimiento; los que se encuentran distribuidos en 1,106 de equipo médico y 155 de parque vehicular, con respecto a lo programado 1,031; es decir, se no se llego a ni al 122.30% con respecto a los programados, es decir un 22.30% más servicios realizados a lo programado; la razón de rebasar la meta; se origino al contar con la asignación y autorización de recursos desde inicio de año para prevenir situaciones de contingencias médicas, considerando un año 2016 sin contar con suficientes recursos para mantenimientos preventivo; para la atención de estos equipos. los servicios se han realizado en equipos médicos de soporte de vida (máquinas de anestesia, ventiladores, monitores de signos vitales), autoclaves, de imagenología, neonatos, entre otros. Además de lo respectivo al parque vehicular.
Medios de Verificación: |  | Concentrado mensual de las "Cedulas de Seguimiento" por Unidad Hospitalaria. Se podrá acezar a dicha información vía la previa solicitud por escrito a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres
Hombres | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A
TOTAL

## 327 Mant Adec Unid Méd
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 13.01.01 Solicitar a la instancia correspondiente el incremento presupuestal para mejorar progresivamente los servicios de protección a la salud a fin de alcanzar el más alto nivel posible tomando en consideración el diagnóstico anual sobre las necesidades de protección de la salud (medicamentos, infraestructura, capacitación, recursos humanos, prevención, materiales médicos, equipo). |  | 2/3/3/327 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | Garantizar el mantenimiento, conservación y reparación de los inmuebles que conforman la Red Hospitalaria, así como las Unidades Administrativas, contribuyendo con ello al fortalecimiento de los Programas de Mantenimiento de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de acuerdo las normas y lineamientos de operación vigentes del Gobierno de la Ciudad de México, internacionales y demás aplicables; además de atender las políticas presupuestales en la asignación y autorización de recursos.
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje mantenimientos a inmuebles realizados en la Red Hospitalaria y Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Método de Cálculo: |  | Número de mantenimientos menor a inmuebles realizados de enero a marzo del 2017 /Número de mantenimientos menor a inmuebles programados de enero a marzo del 2017*100
Sustitución de Valores: |  | (83)/(83)x 100= 100.00%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | Al finalizar el 2016 se habían realizado 83 mantenimientos menor a inmuebles de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud, lo que representó el 100.00% de los mantenimientos programados y atendidos.
Meta: |  | Al concluir el período enero - marzo del 2017, se logró llegar al 100%, debido a que las diversas actividades (supervisiones, capacitaciones, simulacros, primeros auxilios), conformaran la acción permanente que se reporta.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante este primer trimestre enero-marzo 2017 se realizaron el total de 83 mantenimientos menores, lo que represento el 100.00% de los mantenimientos programados para este trimestre.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Al concluir el período enero- marzo del 2016 se realizaron 83 mantenimientos menores, lo que representa el 100.00% de los mantenimientos trimestrales programados.
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante este primer trimestre se logró la atención programada de los 83 inmuebles; es decir se cumplió al 100% con la meta programada, ya que las casas de máquinas de los hospitales son el punto de mayor vulnerabilidad que debe conservarse al cien porciento en operación; sin embargo se realizaron acciones adicionales como: aire acondicionado, gases medicinales, a elevadores, pintura, sistema eléctrico, entre otras.
Medios de Verificación: |  | Concentrado mensual de las "Cédulas de Reporte de Mantenimientos Menor a Inmuebles" por Unidad Hospitalaria. Se podrá acezar a dicha información vía la previa solicitud por escrito a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 |  | Personas Adultas Mayores > 60 |  | TOTAL
Mujeres
Hombres | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A
TOTAL

## 310 PCMVV
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho de las mujeres |  | 393. Implementar campañas de prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres, dirigidas a la población en general en contra de la discriminación y de prácticas sexistas. |  | 1/2/4/310 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 22.3 Prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes
Nombre del Indicador: |  | Campaña permanente de difusión y promoción de la Actividad Institucional de Prevención y Atención de la Violencia de Género, denominada "Una Vida Digna es una Vida sin Violencia", mediante la distribución de material de difusión alusivo, el cual incluye, dípticos, trípticos, carteles, historietas, plumas. En este sentido la página electrónica de la SSCDMX tiene de forma permanente información relacionada con la Actividad Institucional.
Método de Cálculo: |  | Acciones de promoción realizadas Acciones de promoción programadas |  |  | x 100
Sustitución de Valores: |  | 49282/18555x100= 319%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2016, se realizaron 41,974 acciones de promoción lo que correspondió al 32%
Meta: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2017, se programó realizar 18,555 acciones de promoción que equivale a la campaña permanente de difusión y promoción de la Actividad Institucional de Prevención y Atención de la Violencia de Género, mediante la distribución de material de difusión alusivo, el cual incluye, dípticos, trípticos, carteles, historietas, plumas.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2017, se realizaron 18,555 acciones de promoción lo que correspondió al 319% de lo programado.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2016, se realizaron 41,974 acciones de promoción lo que correspondió al 32% de lo programado
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante el periodo que se informa, se lleva un cumplimiento del 319%, resultado anterior debido a que el personal de psicología adscrito a los servicios especializados, hemos participado en ferias de salud y capacitaciones en las unidades hospitalarias de la SEDESA-CDMX.
Medios de Verificación: |  | Información que se envía al área de información en salud.
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | 12,799 | 23 | 145 | 176 |  | 11 |  | 355
Hombres | 8,773 | 21 | 4 | 11 |  | 3 |  | 39
TOTAL | 21,572 | 44 | 149 | 187 |  | 14 |  | 394

## 371 Atenc Méd Veter
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  |  | 223. Implementar estrategias para atender oportuna y adecuadamente las epidemas por Influenza, Dengue y Chikungunya entre otras. |  | 2/2/6/371 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  |  | 13.3 Fortalecer la perspectiva universal y gratuita de los servicios de salud en la Ciudad de México.
Nombre del Indicador: |  |  | Atenciones Médico Veterinarias
Método de Cálculo: |  |  | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas en el periodo Número de atenciones médicas veterinaria programadas a realizar en el periodo |  |  |  |  | x 100 =
Sustitución de Valores: |  |  | 5,339 / 2,490 x 100 = 214%
Frecuencia del Indicador: |  |  | Trimestral
Línea Base: |  |  | No aplica (actividad de nueva creación).
Meta: |  |  | Durante el primer triestre del año 2017 se programó efectuar 2,450 atenciones médico veterinarias
Valor al concluir el periodo de estudio: |  |  | De enero a marzo del 2017, se efectuaron 5,8339 atenciones de prevención veterinaria dirigidas a la población de perros y gatos de los habitantes de la Ciudad de México, que representaron el 100% de lo programado
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  |  | No aplica (actividad de nueva creación).
Interpretación al cambio de valores: |  |  | Durante el periodo que se informa, se tuvo un cumplimiento del 100% y no se dispone de cifras relativas al mismo periodo del año anterior debido a que se trata de una actividad institucional de reciente creación.
Medios de Verificación: |  |  | Archivo del Hospital Veterinario de la Ciudad de México
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO |  | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  |  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres |  | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hombres |  | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 9,960 * | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
* Población de mascotas atendidas

## 372 Prev Vet
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 223. Implementar estrategias para atender oportuna y adecuadamente las epidemas por Influenza, Dengue y Chikungunya entre otras. |  | 2/2/6/372 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 13.3 Fortalecer la perspectiva universal y gratuita de los servicios de salud en la Ciudad de México.
Nombre del Indicador: |  | Acciones de Prevención Veterinaria
Método de Cálculo: |  | Número de acciones preventivas veterinarias realizadas en el periodo Número de acciones preventivas veterinarias programadas a realizar en el periodo |  |  |  |  | x 100 =
Sustitución de Valores: |  | 1,951 / 1,935 x 100 = 100%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | No aplica (actividad de nueva creación).
Meta: |  | Durante el primer triestre del año 2017 se programó efectuar 1,935 atenciones de prevención veterinaria
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | De enero a marzo del 2017, se efectuaron 5,850 atenciones de prevención veterinaria dirigidas a la población de perros y gatos de los habitantes de la Ciudad de México, que representaron el 100% de lo programado
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | No aplica (actividad de nueva creación).
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante el periodo que se informa, se tuvo un cumplimiento del 100% y no se dispone de cifras relativas al mismo periodo del año anterior debido a que se trata de una actividad institucional de reciente creación.
Medios de Verificación: |  | Archivo del Hospital Veterinario de la Ciudad de México
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hombres | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 7,740 * | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
* Población de mascotas atendidas

## 378 AIMVV
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 195. Sensibilizar y capacitar en materia de derechos humanos y de género al personal que brinda atención médica, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos, para brindar orientación y educación para la salud a las personas en situación de exclusión social. |  | 2/3/2/378 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 13.5. Garantizar que la atención médica se brinde bajo el principio de igualdad y no discriminación para hacer efectivo el derecho a la salud de las personas históricamente excluidas.
Nombre del Indicador: |  | Personal de salud capacitado en materia de derechos humanos y de género para la atención de personas en situación de exclusión social.
Método de Cálculo: |  | Número de cursos realizados Número de cursos programados |  |  | x 100
Sustitución de Valores: |  | 1/4x100= 25%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2016, se impartio 1 curso y/o taller, lo que correspondió al 33% de lo programado para ese año
Meta: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2017, se programó impartir cursos y/o talleres en materia de Norma Oficial Mexicana-NOM 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, estrategias del buen trato, violación sexual y acoso laboral y acoso sexual .
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2017, se impartio 1 curso y/o taller sobre estrategia del buen trato, lo que correspondió al 100% de lo programado para este periodo.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Durante el periodo enero-marzo del 2016, se impartio 1 curso y/o taller, lo que correspondió al 33% de lo programado.
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante el periodo que se informa, se lleva un cumplimiento del 100%,y según la programación de los cursos de capacitación los retantes se impartirán hasta el segundo semestre del año 2017.
Medios de Verificación: |  | Lista de asistencia y fotografías del curso y/o taller. .
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | 12,799 | 23 | 145 | 176 |  | 11 |  | 355
Hombres | 8,773 | 21 | 4 | 11 |  | 3 |  | 39
TOTAL | 21,572 | 44 | 149 | 187 |  | 14 |  | 394

## 385 Serv Med. Legal
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 192. Capacitar al personal encargado de brindar atención médica en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación a fin de garantizar un trato respetuoso, incluyente y no discriminatorio. |  | 2/3/2/385 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 13.5. Garantizar que la atención médica se brinde bajo el principio de igualdad y no discriminación para hacer efectivo el derecho a la salud de las personas históricamente excluidas.
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de cursos en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación, en la Unidad Departamental de Medicina Legal.
Método de Cálculo: |  | Numero de Cursos otorgados en el periodo en la Unidad Departamental de Medicina Legal / Numero de Cursos programados en el periodo en la Unidad Departamental de Medicina Legal X 100 =
Sustitución de Valores: |  | 0/6 X 100 = 0%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | No aplica
Meta: |  | Se programaron 6 cursos anuales en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación, en la Unidad Departamental de Medicina Legal.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante el periodo Enero-Marzo de 2017, no se otorgaron cursos en temas referentes al derecho a la igualdad y la no discriminación en la Unidad Departamental de Medicina Legal, lo que correspondió al 0% de lo programado anualmente.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | No aplica.
Interpretación al cambio de valores: |  | Durante el periodo que se informa, se tuvo un cumplimiento del 0% con respecto a la meta anual programada.
Medios de Verificación: |  | Archivos de la Unidad Departamental de Medicina Legal (UDML) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | 4,617,297 | [6 empty] | 33,303
Hombres | 4,233,783 | [6 empty] | 115,863
TOTAL | 8,851,080 | [6 empty] | 149,166
* No se cuenta con información desagregada por grupo de edad.

## 387 Serv SP a Dist
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derecho a la Salud |  | 190. Robustecer las actividades institucionales del sector salud, para lograr la cobertura universal de los servicios de primero y segundo niveles a la población no asegurada en la Ciudad de México |  | 2/3/2/387 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 13.3. Fortalecer la perspectiva universal y gratuita de los servicios de salud en la Ciudad de México
Nombre del Indicador: |  | Índice de personas referidas a los servicios de salud vía telefónica
Método de Cálculo: |  | Número de personas que recibieron información de los servicios de salud Número de personas que se comunicaron a Medicina a Distancia vía telefónica |  |  |  |  | X 100 =
Sustitución de Valores: |  | 14,227 75,481 X 100 =18.85%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | Al concluir el 2016 medicina a distancia realizó 87, 605 referencias y canalizaciones a los servicios de salud de la Ciudad de México.
Meta: |  | Al concluir el periodo enero - marzo, 2017 se estima que Medicina a Distancia habrá realizado 11, 403 referencias y canalizaciones a los servicios de salud de la Ciudad de México
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | Durante el periodo enero - marzo del 2017, recibieron información de los servicios de salud, 14,227 personas, lo que representó el 18.85% de las personas que se comunicaron a Medicina a Distancia Vía telefónica.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | Durante el periodo enero -marzo del 2016, recibieron información de los servicios de salud, 9,788 personas, lo que representó el 14.07% de las personas que se comunicaron a Medicina a Distancia Vía telefónica.
Interpretación al cambio de valores: |  | El incremento se debe a que la publicidad de la línea telefónica se encuentra en todos los programas de la SEDESA.
Medios de Verificación: |  | Base de datos del área de Medicina a Distancia.
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | 9959 | [6 empty] | 9959
Hombres | 4268 | [6 empty] | 4268
TOTAL | 14,227 | [6 empty] | 14,227
* No se cuenta con información desagregada por grupo de edad.

## 388 Serv Med PPLib
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE SALUD
PERIODO: ENERO - MARZO 2017
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX: |  | Estrategia del PDHCDMX |  | FI/F/SF/AI | Nivel del Indicador: |  | Fin (Impacto] | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades
Derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reinserción |  | 495. Crear las condiciones necesarias para que los derechos a la salud, a la alimentación y al agua sean accesibles y de calidad para todas las personas privadas de libertad. |  | 2/3/2/388 | [5 empty] | (X)
Objetivo de la Estrategia o Derecho: |  | 27.3. Asegurar el acceso al derecho a la salud para las personas privadas de la libertad
Nombre del Indicador: |  | Porcentaje de gestiones realizadas para la solicitud del incremento de la plantilla de personal de salud en las unidades médicas en los Reclusorios de la Ciudad de México.
Método de Cálculo: |  | No. de gestiones para la solicitud del incremento de plantilla de personal de salud realizadas/No. de gestiones para la solicitud del incremento de plantilla de personal de salud programadas * 100
Sustitución de Valores: |  | 0/5*100= 0%
Frecuencia del Indicador: |  | Trimestral
Línea Base: |  | No aplica
Meta: |  | Se programaron 5 gestiones anuales para la solicitud del incremento de la plantilla de personal de salud en las unidades médicas en los Reclusorios de la Ciudad de México.
Valor al concluir el periodo de estudio: |  | En este periodo no se realizaron gestiones para la solicitud del incremento de la plantilla de personal de salud en las unidades médicas en los Reclusorios de la Ciudad de México.
Valor en el mismo periodo del año anterior: |  | No aplica
Interpretación al cambio de valores: |  | No aplica
Medios de Verificación: |  | Archivo de la Dirección de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios 2017
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada
|  | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 años |  | Personas Adultas Mayores > 60 años |  | TOTAL
Mujeres | 1,341 | [6 empty] | 1,341
Hombres | 29.658 | [6 empty] | 29,658
TOTAL | 30,999 | [6 empty] | 30,999
* * Solamente se cuenta con el valor de población total sin contar con la desagregación por grupos de edad.